## 5
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення Виконавчого комітету Ізюмської міської ради | [10 empty] | Директор ІКПТМ
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від____________________№________ | [14 empty] | Золотарьов В.І.
[12 empty] | (підпис) |  |  |  | (П.І.Б.)
| М.П. | [10 empty] | "____"_______________ 20____ року
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
ІЗЮМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Технічне переоснащення будівель котельні з облаштуванням покрівлі котельні з метелопрофілю в м.Ізюм Харківської області | 4 од | 105.59 | 78.27 | 27.32 | [6 empty] | 105.59 | 105.59 | 0 | 19.01 | 32.73 | 31.68 | 22.17 | 66 |  | 0 | 0 | 21.118
1.1.1.2 | Технічне переоснащення будівель котельні з використанням енергоефективних технологій (заміна вікон на металопластикові) в м.Ізюм Харківської області | 4 од | 101.76 | 75.43 | 26.33 | [6 empty] | 101.76 | 101.76 | 0 | 18.32 | 31.54 | 30.53 | 21.37 | 66 |  | 0 | 0 | 20.352
[10 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1.1.3 | Технічне переоснащення котельних вул.Ентузіастів та в-д Ювілейний (встановлення підживлюючих насосних станцій) | 2 од | 31.91 | 23.65 | 8.26 | [6 empty] | 31.91 | 31.91 | 0 | 5.74 | 9.9 | 9.57 | 6.7 | 66 |  | 0 | 0 | 6.382
1.1.1.4 | Технічне переоснащення котельні за адресою Харківська область, м.Ізюм вул.Соборна,52-б (заміна димової труби) | 1од | 593.81 | 440.17 | 153.64 | [6 empty] | 593.81 | 593.81 | 0 | 106.89 | 184.08 | 178.14 | 124.7 | 66 |  | 0 | 0 | 118.762
1.1.1.5 | Технічне переоснащення котельні за адресою Харківська область, м.Ізюм вул.Київська, 17-б (заміна димової труби) | 1 од | 599.28 | 444.22 | 155.06 | [6 empty] | 599.28 | 599.28 | 0 | 107.87 | 185.78 | 179.78 | 125.85 | 66 |  | 0 | 0 | 119.856
1.1.1.6 | Модернізація обладанння котельні по вул.Героїв Чернобильців,12-а/1 (заміна мережевого насосу з встановленням ПЧТ) | 1 од | 704.41 | 522.15 | 182.26 | [6 empty] | 704.41 | 704.41 | 0 | 126.79 | 218.37 | 211.32 | 147.93 | 66 |  | 0 | 0 | 140.882
1.1.1.7 | Технічне переоснащення обладнання котельні пр.Незалежності, 33б (встановлення ПЧТ мережевого насосу) в м.Ізюм Харківської області | 1 од | 215.1 | 159.45 | 55.65 | [6 empty] | 215.1 | 215.1 | 0 | 38.72 | 66.68 | 64.53 | 45.17 | 65.1074 |  | 0 | 0 | 43.02
1.1.1.8 | Технічне переоснащення освітлення котельних (в т.ч. аварійного) по пр.Незалежності,33-б та вул.Героїв Чорнобильців в м.Ізюм Харківської області | 88 од | 160.62 | 119.06 | 41.56 | [6 empty] | 160.62 | 160.62 | 0 | 28.91 | 49.79 | 48.19 | 33.73 | 64.8046 |  | 0 | 0 | 32.124
1.1.1.9 | Технічне переоснащення трубопроводів обвязки котлів котельних вул.Соборна, 52-б, вул.5-го Лютого, 31-а (заміна 3-ходових клапанів) | 4 од. | 34.38 | 25.48 | 8.9 | [6 empty] | 34.38 | 34.38 | 0 | 6.19 | 10.66 | 10.31 | 7.22 | 54.4154 |  | 0 | 0 | 6.876
1.1.1.10 | Технічне переоснащення котельні вул.Героїв Чернобильців, 12-а/1 в м.Ізюм (обладнання трубопроводів виходу котлів витратомірами ) | 1 од | 190.35 | 141.01 | 49.34 | [6 empty] | 190.35 | 190.35 | 0 | 34.26 | 59.01 | 57.11 | 39.97 | 58.9913 |  | 0 | 0 | 38.07
1.1.1.11 | Обладнання котельнх вул.Спортивна, вул.Некрасова вузлами технологічного обліку | 3 од | 186.32 | 138.11 | 48.21 | [6 empty] | 186.32 | 186.32 | 0 | 33.53 | 57.76 | 55.9 | 39.13 | 58.9695 |  | 0 | 0 | 37.264
1.1.1.12 | Технічне переоснащення системи безпеки котлів на 10-ти котельних м.Ізюм Харківської області | 10 од | 291.32 | 215.94 | 75.38 | [6 empty] | 291.32 | 291.32 | 0 | 52.43 | 90.31 | 87.4 | 61.18 | 60 |  | 0 | 0 | 58.264
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 3214.85 | 2382.94 | 831.91 | [6 empty] | 3214.85 | 3214.85 | 0 | 578.66 | 996.61 | 964.46 | 675.12 | 64.3905 |  | 0 | 0 | 642.97
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
[10 empty] | 3 |  |  |  | Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І |  |  | 3214.85 | 2382.94 | 831.91 | [6 empty] | 3214.85 | 3214.85 | 0 | 578.66 | 996.61 | 964.46 | 675.12 | 64.3905 |  | 0 | 0 | 642.97
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4 |  |  |  | Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3214.85 | 2382.94 | 831.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.85 | 3214.85 | 0 | 578.66 | 996.61 | 964.46 | 675.12 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 642.97
Примітки: |  |  | n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер ІКПТМ | [6 empty] | Петухова С.Г.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)